## 一覧
「東京都福祉のまちづくり推進計画」（平成26～30年度）事業の主な実施状況
| No. | 委員名 | 推進計画 事業番号 | 所管局 | 事業名 | 現行計画における平成30年度末の目標 | 実績
| 1 |  | 1 | 都市整備局 | 鉄道駅エレベーター等整備事業 （旧事業名：民営鉄道駅のエレベーター等の整備促進） | エレベーター等の整備による段差解消が必要なすべての駅において、整備の促進を図る。 | 平成26～29年度：17駅
| 2 |  | 3 | 交通局 | 都営地下鉄駅のバリアフリー化の推進（乗換駅等へのエレベーター整備） | 平成26年度：小川町駅（新宿線）、新宿西口駅（大江戸線） 平成27年度：春日駅（三田線）、神保町駅・一之江駅（新宿線）、青山一丁目駅（大江戸線） 平成28年度以降も順次実施する。 | 平成26～29年度：1駅（乗換駅等）
| 3 | 川内委員 | 2 | 都市整備局 | ホームドア等整備促進事業 （旧事業名：民営鉄道駅のホームドア等の整備促進） | 利用者数が平均10万人/日以上の駅を優先的に整備し、駅ホームにおける安全対策の充実を図る。 | 平成26～29年度：23駅
| 4 | 事務局 | 4 | 交通局 | 都営地下鉄駅のホームドア整備 | 新宿線：全駅へのホームドアの整備を進める 浅草線：相互直通運転を実施する各社との情報交換等を行いながら、整備に向けた検討を進める | 東京2020大会開催までの稼働開始予定駅：新宿線21駅、浅草線4駅
| 5 |  | 7 | 都市整備局 | 民営バスのノンステップ化への支援（だれにも乗り降りしやすいバス整備事業） | 都内民営路線バスのうち、必要なバスすべてについて、ノンステップ化するよう、バス事業者へ働きかけるとともに、支援を行っていく。 | 平成26～29年度：200両
| 6 | 川内委員 | 9 | 福祉保健局 | 東京都福祉のまちづくり条例の運用等 | 事業者、都民等に対し、福祉のまちづくり条例の運用について、一層の推進を図るとともに、条例の整備基準のうち、遵守基準より水準の高い努力基準に適合させている適合証交付施設のＨＰでの情報提供等、適合証交付制度についても、周知に取り組んでいく。 | 【条例に基づく届出件数】 平成26年：1,255件 平成27年：1,235件 平成28年：1,244件 平成29年：1,217件
| 7 |  | 11 | 都市整備局 | 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく認定 | バリアフリー法に基づく認定を促進し、より質の高い建築物のバリアフリー化を推進する。 認定取得が進むよう、引き続き広く周知に取り組んでいく。 | 【認定件数】 平成26年度：29件 平成27年度：25件 平成28年度：22件 平成29年度：16件(区市を除く都の認定件数のみ提示）
| 8 | 岩佐委員 | 13 | 産業労働局 | 宿泊施設のバリアフリー化支援事業 | 観光振興施策の一環として、高齢者・障害者等が観光やビジネスのために、都内宿泊施設を安心かつ円滑に利用できるよう、バリアフリー化を支援し、東京への旅行者の増加を図る。 | 平成26年度：17件 平成27年度：8件 平成28年度：11件 平成29年度：5件（交付決定ベース）
| 9 | 越智委員 永田委員 篠崎委員 稲垣委員 川内委員 | 21 | オリンピック・パラリンピック準備局 | オリンピック・パラリンピック競技会場の整備 | 一部施設の竣工 | 障害者等の意見を聴取し、設計への反映を検討する「アクセシビリティ・ワークショップ」を平成27年度から実施（実績6回）
| 10 |  | 17 | 福祉保健局 | 乳幼児を持つ親が安心して外出できる環境の整備事業 （赤ちゃん・ふらっと事業） | 今後も赤ちゃん・ふらっと未設置の区市町村や、設置が進んでいない区市町村及び民間事業者への働きかけを行い、整備の拡大を図っていく。 | 平成26年度：48件 平成27年度：99件 平成28年度：99件 平成29年度：55件
| 11 |  | 22 | 建設局 | 特定道路等のバリアフリー化 | 平成27年度末までに、駅、公共施設、病院等を結ぶ特定道路等（都道）327kmのバリアフリー化を完了する。 | 整備完了
| 12 |  | 28 | 建設局 | 道路の無電柱化の推進 | センター・コア・エリア内の計画幅員で完成した都道の地中化率を100％とする。 | 平成28年度末時点：94.0％（整備対象延長536㎞のうち506㎞整備済）
| 13 | 稲垣委員 | 31 | 警視庁 | 歩行者感応式信号機の整備 | バリアフリー法に基づき、区市町村が作成した基本構想における重点整備地区内の主要な生活関連経路を中心に、信号機設置場所を横断する歩行速度が遅い高齢者等の安全性を向上させるため、歩行者用青時間を延長することで、安全に横断できる機能を整備する。 | 平成29年度末時点：666か所
| 14 | 髙橋部会長 | 32 | 警視庁 | 視覚障害者用信号機の整備 | 区市町村が定める重点整備地区およびその他個別の必要箇所において、引き続き整備を推進し、横断歩道上における視覚障害者の安全性及び利便性を図る。 | 平成29年度末時点：2,414か所
| 15 | 市橋委員 | 33 | 警視庁 | エスコートゾーンの整備 | 区市町村が定める重点整備地区およびその他個別の必要箇所において、交通状況や規模等を勘案しながら、引き続き整備を推進し、横断歩道上における視覚障害者の安全性及び利便性を図る。 | 平成29年度末時点：601か所
| 16 | 市橋委員 | 36 | 建設局 | 都立公園の整備 | 平成30年度末までに、「東京都公園における移動等円滑化の基準に関する条例」及び「東京都福祉のまちづくり条例」に基づきバリアフリー化された都立公園を、新たに85ha開園する。都立公園が、すべての人が公園内を自由に移動し、条例による基準を満たした主要な施設を利用できる場であるという都民の信頼感を得ることで、さらなる利用の活性化を図る。 | 新規開園面積（平成26～28年度）：38.4ha
| 17 | 稲垣委員 | 41 | 都市整備局 | バリアフリー基本構想策定費補助 | 駅を有していない、あるいは、まちのバリアフリー化が概ね進んでいる区市を除き、全ての区市にバリアフリー基本構想を策定する。 | 平成26～29年度：5区 平成29年度末時点で、21区9市で基本構想を策定（計画数91地区）
| 18 | 川内委員 | 46 | 都市整備局 | 公営（都営）住宅のバリアフリー化の促進 | 都営住宅の供給を進める際、加齢に伴う身体機能の低下等に対応できる良質な住宅ストックの形成を図るため、段差解消、手すりやエレベーターの設置による住宅のバリアフリー化を推進する。 | 高齢者向け改善の実績 平成26～29年度：17,582戸 障害者向け改善の実績 平成26～29年度：1,601戸 エレベーター設置の実績 平成26～29年度：135基
| 19 | 市橋委員 | 51 | 都市整備局 | だれもが住みやすい民間住宅バリアフリー化の普及促進 （サービス付き高齢者向け住宅等の供給促進） | サービス付き高齢者向け住宅等 平成26年度までに約1万戸整備 | 平成29年度末 19,714戸
| 20 | 川内委員 | 58 | 福祉保健局 | 点字による即時情報ネットワーク事業 | 視覚障害者の社会参加を促進するため、引き続き実施する。 | 平成29年度：実施回数238回、延べ配布者数23,800人
| 21 | 市橋委員 ※ | 57 | 福祉保健局 | 点字録音刊行物作成配布事業 | 視覚障害者の福祉の向上のため、引き続き実施する。 | 平成29年度：都刊行物12種類、1種類につき点字723部、録音物1,130部
| 22 | 大島委員 | 74 | オリンピック・パラリンピック準備局 | ＴＯＫＹＯ障スポ・ナビの運用 | 平成30年度までの方向性：障害のある人にもない人にも、障害者スポーツを広める。 | 閲覧数（平成29年度）：204,874件
| 23 | 西島委員 稲垣委員 笹川委員 永田委員 川内委員 越智委員 篠崎委員 | 78 | 総務局 | 帰宅困難者対策における要配慮者への支援 | 大規模集客施設、駅、一時滞在施設等において、要配慮者の視点を十分に踏まえた受け入れ体制の整備を促進する。 要配慮者のバス等による代替輸送訓練等を実施することで、国によるよう配慮者の搬送マニュアルの策定を支援していく。 | 帰宅困難者ハンドブックの配布 約50,000部 リーフレット（英中韓）の印刷 約52,000部
| 24 |  | 80 | 福祉保健局 | ヘルプカード作成促進事業【障害者施策推進区市町村包括補助事業】 | 全区市町村で作成する（標準様式によらないものを含む。） | 作成・配布実績（平成29年度末）：52区市町村
| 25 |  | 98 | 福祉保健局 | 身体障害者補助犬給付事業 | 身体障害者の社会参加と自立の促進のため、引き続き実施する。 | 平成26年 8頭 平成27年 10頭 平成28年 18頭 平成29年度 12頭
| 26 | 市橋委員 | 99 | 福祉保健局 | ヘルプマークの推進 | 援助や配慮を必要としていることが外見からはわからない方々が援助を得やすくなるよう、引き続き実施する。 | 配布部数（平成30年2月末までの累計）：約21万個
資料 ４