## 様式10 スケジュール（特養）
開 設 ま で の ス ケ ジ ュ ー ル（例）
|  | 平成25年度 | [10 empty] | 平成26年度 | [11 empty] | 平成27年度
|  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4
土地 | 購入等の手続き・各種調査、解体等
設計・工事 | 設計・監理業務 | 平成25年度 6: 基本設計; 平成26年度 7: 実施設計; 平成26年度 1: 監理業務
| 建築確認・消防署等との協議 | 平成26年度 9: 建築確認
[18 empty] | ● | [14 empty] | ●
| 契約・建築工事 | 平成26年度 10: 入札; 平成26年度 11: 契約; 平成26年度 12: 着工; 平成27年度 5: 都 中間検査 （上棟時を目安）; 平成27年度 12: 竣工
[19 empty] | ● |  | ● | [11 empty] | ●
補助金 ・認可 | 補助協議・交付申請等 | 平成25年度 9: 計画提出; 平成25年度 10: 協議書 提出; 平成25年度 3: 確定; 平成26年度 12: 交付申請; 平成27年度 4: 実績 報告; 平成27年度 5: 請求; 平成27年度 8: 交付申請; 平成27年度 1: 実績報告; 平成27年度 3: 請求
[15 empty] | 内示 | [6 empty] | 現地確認 | 交付決定 |  | 額の 確定 | 支払 |  | 内示 |  | 現地確認 | 交付決定 |  | 竣工 検査 |  | 額の確定 | 支払
[12 empty] | ★ |  |  | ① | [10 empty] | ① |  | ② | [7 empty] | ②
| 設置認可・指定申請等 | 平成27年度 1: 指定申請 認可申請; 平成27年度 4: 指定
[35 empty] | ● |  | ●
住民説明 | 自治会及び住民同意 | 平成25年度 1: 住民説明会及び戸別訪問（期間に限らず適宜実施。なお、設計変更を行う場合は再度実施すること。）
区市町村等 | 担当部署との協議・届出等
預金残高最終確認
（通帳原本持参）を行う。
都
内示前審査会
（１）農地転用等の地目変更等がある場合は、それらに関する諸手続きのスケジュールを記入すること。
（２）既存の建物がある場合には、その解体スケジュールを記入すること。
（３）埋蔵文化財（試掘）調査、土壌汚染の調査等が必要とされる場合は、諸作業等のスケジュールを別紙にまとめること。
（１）区市町村が単独で設置する規則・要綱を含め、関係条例等を十分に確認すること。
（２）区市町村交付金対象事業、障害者施設又は児童福祉施設等との複合施設の場合は、それぞれ補助協議のスケジュールを記入すること。
着工予定年月日は、都内示後に行う競争入札等手続きに要する期間を考慮した期日とすること。
（目安：丸3ヶ月以上）
新設法人は、以下の順序となる。
①都内示 ②建築確認
③法人認可手続⇒法人格取得
④入札手続き
⑤土地や工事の契約・着工
（法人格取得後に行うこと）
【竣工～開設まで】
①竣工
②法人自主検査
③建築・消防検査、検査済証交付
④都竣工検査
⑤都検査指摘事項改善報告
⑥建物引渡し
⑦表示登記（建物）
⑧登録免許税減免申請
⑨保存登記（建物）
⑩認可・指定申請（開設前々月末まで）
⑪開設（毎月１日付）
※④～⑨に1ヶ月以上要するので、開設予定日の2ヶ月以上前までに建築・消防検査済証の交付（③）を受けられるように余裕を持ってスケジュールを組むこと。
※内示から着工までの一般的な流れ
①内示⇒②機構借入申込⇒③機構借入受理証受領⇒④土地購入⇒
⑤確認申請⇒⑥建築確認⇒⑦現場説明⇒（見積）⇒⑧入札⇒⑨着工
Ⓐ発注表公表⇒Ⓑ業者決定
審査会
法人選定委員会
法人選定委員会
図面検討
追加資料等
預金残高確認
（通帳原本持参）を行う。
預金残高最終確認
（整備に使う自己資金を1つにまとめた通帳原本持参）
事業開始前々月末までに申請
改築・改修の場合、以下の事項を盛り込むこと。
【改築】既存施設の解体、新施設の仮使用、及び利用者の引越し
【改修】工事期間中に一時的に利用者の居室等の移動が伴う場合は、そのスケジュール
＜内示前に実施できない業務＞
○ 建設工事着工
○ 建築確認申請（補助審査会で図面の指摘が出ることもある/
最終審査会終了後なら、都担当者と協議の上認める場合もあり）
＜内示前に実施してもよい業務（条件付含む）＞
○[中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例]
等に係る標識設置
○ 実施設計（補助対象外経費となる）
○ 土地購入
※最終的に内示が出ない可能性もある、というリスクを自覚
して実施すること。
年度内に着工し、１％以上の出来高を計上すること。
出来高が１％に満たない場合、計画を取り下げていただくこともある。
最終確認
建築確認申請
事前協議
完了検査
法人
現地調査
ﾋｱﾘﾝｸﾞ
住民説明会
工事説明会
個別説明
住民説明会又は個別説明
改善報告受理
されるまで建物引渡し不可
毎月１日付
（例）4月1日開所の場合、
2月28日までに申請が必要