## 工事契約進行管理
特別養護老人ホーム 施設整備費 工事入札 進行管理表
作成年月日 令和 年 月 日
|  |  | 法 人 名 ： | 施設名 ：
|  |  | 担当者所属 ： | 氏 名 ：
①予定欄を記入し、都へ提出してください。
※期日より前に「１．入札参加条件等の事前提出」を行う場合は、別紙３、４－１より前に提出してください。
②建築確認が遅れたり、再見積りを行う場合などは、スケジュールを見直し再度御提出を御願いします。
| 参考：建築確認合格 |  |  | 月 日（ ） 予定
| ０．寄付履行（該当法人のみ） |  |  | 提出書類 | 予定
|  | ①寄付履行 ≪内示後1週間以内（新設法人は、法人設立後１週間以内）≫ |  |  | 月 日（ ）
|  | ②完了報告 |  | □完了報告書【担当に報告様式の送付を依頼すること】 | 月 日（ ）
| １．入札参加条件等の事前提出 |  |  | 提出書類
|  | 【メール提出】 ①入札参加資格条件の事前提出 ②予定価格及び最低制限価格の設定有無の確認 |  | □別紙3「入札参加資格条件」 □別紙4-1「予定価格及び最低制限価格の設定状況等に関する確認票」 ※予定価格が事後公表の場合は、額を記載しないこと。 | 月 日（ ）
≪都の確認期間≫前後の予定日を含めずに３日以上空けること※土日祝日除く
| ２．入札参加条件 ・ 予定価格の設定 |  |  | 提出書類 | 予定
|  | ①案の事前協議 【都が求めた場合来庁。それ以外はメール】 |  | □別紙1「誓約書」 □別紙2「設計・コンサルタント業者業態調書」 □別紙3「入札参加資格条件」 □別紙4-1「予定価格及び最低制限価格の設定状況等に関する 確認票」 ※予定価格が事後公表の場合は、額を記載しないこと。 □別紙5「工事発注表」 | 月 日（ ）
・入札参加条件の決定
・予定価格の設定
|  |  | ・最低制限価格設定の有無 |  | 有 ・ 無
≪都の確認期間≫前後の予定日を含めずに５日以上空けること※土日祝日除く
|  | ②理事会開催（入札参加条件決定） |  |  | 月 日（ ）
|  | ③理事会開催（予定価格・最低制限価格決定） |  |  | 月 日（ ）
|  | ④別紙4-２「予定価格票」の作成→金庫等での保管 |  |  | 月 日（ ）
|  | ⑤議事録の提出【メール】 |  | □議事録（写） ※予定価格が事後公表の場合で予定価格を記載している場合 及び最低制限価格を記載している場合は黒塗りすること。 | 月 日（ ）
| ３．入札実施の公表 |  |  | 提出書類 | 予定
|  | ①新聞掲載 ≪入札日前日から起算して３０日前（土日祝日を含む）まで≫ 写しの提出【メール】 |  | □掲載新聞（写） | 月 日付 ( 新聞)
|  | ②公表期間 ≪新聞掲載日から公表。新聞掲載日の翌日から起算して７日以上≫※土日祝日除く |  |  | 月 日（ ） から 月 日（ ）
| ４．工事仕様書等の確認 |  |  | 提出書類 | 予定
|  | ①工事仕様書等の確認【都が求めた場合来庁。それ以外はメール】 |  | □工事仕様書（特記仕様書のみ提出） □建築確認済証（写）※改修の場合は不要 ≪遅くとも個別説明（現場説明会）実施前までに提出≫ □平面図（※建築確認申請等でやむを得ず変更が生じた場合等） □提出前事前チェックシート | 月 日（ ）
≪都の確認期間≫前後の予定日を含めずに３日以上空けること※土日祝日除く
|  | ②入札参加希望業者へ通知 ≪入札日の前日から起算して１５日以上前まで≫※土日祝日除く |  |  | 月 日（ ）
|  | ③個別説明 (現場説明会) ≪入札日の前日から起算して１５日以上前まで≫※土日祝日除く ※個別説明会（現場説明会）の開催は、任意である。実施しない場合は、③の通知と併せて仕様書等の必要書類を業者へ配布すること。 |  |  | 月 日（ ） ※実施しない場合は、記載不要
≪見積もり期間≫
個別説明（現場説明会）なし：業者へ通知後、入札日前日から起算して１５日以上 ※土日祝日除く 個別説明（現場説明会）あり：個別説明を実施後、入札日前日から起算して１５日以上※土日祝日除く
| ５．入札 |  |  | 提出書類 | 予定
|  | ①入札 |  |  | 月 日（ ） 時 分
|  |  | 状況報告【当日要電話連絡】 |  | 時 分
|  | ②入札結果報告【郵送】 |  | □別紙4-2「予定価格票」（写） □別紙7「建設工事請負契約の入札結果について（報告用）」 □別紙8「建設工事請負契約の入札結果について（公表用）」 □全ての入札書（委任状含む）（写） | 月 日（ ）
| ６．契約締結 |  |  | 提出書類 | 予定
|  | ①契約書（案）の事前協議【メール】 |  | □契約書（案）※Ｐ.46参照 ※福祉医療機構融資を受ける場合、手続完了後契約締結できる。 | 月 日（ ）
≪都の確認期間≫前後の予定日を含めずに３日以上空けること※土日祝日除く
|  | ②理事会開催（入札経過・契約内容決定） |  |  | 月 日（ ）
|  | ③議事録の提出 【メール】 |  | □議事録（写） | 月 日（ ）
|  | ④契約締結 【メール】 |  | □契約書（写） | 月 日（ ）
| ７．交付申請書の提出 |  |  | 提出書類 | 予定
|  | ①交付申請書の提出 ≪補助対象案件の契約締結後１か月以内≫ |  | □交付申請書 ※詳細については内示説明会資料4又は４－２参照 | 月 日（ ）
※予定価格：東京都と協議した工事請負額（協議書書類「11.事業費・資金調達内訳一覧表」の工事請負額）から消費税相当を抜いた額が上限。
※最低制限価格：予定価格の7/10以上。著しく高い額の設定は避けること。
※掲載する新聞は、法人にて設定すること。（特に決まりはない。）
※新聞掲載の他に、法人のＨＰ等で広く周知することも可能。法人の定款で入札公告の方法が定められている場合は、その方法によること。
※仕様書：適用する工事標準仕様書等を定めることとし、原則として東京都建築工事標準仕様書・
東京都電気設備工事標準仕様書・東京都機械設備工事標準仕様書を使用すること。
※②と➂は同一の理事会でも可。
※新設法人については、法人設立後に決議すること。
※個別説明（現場説明会）は、建築確認済証（写）を都に
提出した後に実施すること。実施しない場合は、業者へ
通知を行う前までに建築確認済証（写）を都に提出すること。
※業者との質疑のやりとりについては、他の入札業者にも
伝えること。
※入札当日の流れ等については、Ｐ.２６「施設整備に係る
契約における入札実施フロー」を参照すること。
※不調の場合は、入札参加条件・予定価格の設定に遡っ
て、入札手続きをやり直すこと。