出来高報告書の作成について

出来高報告書は以下の書類をＡ４サイズで作成すること。

１　社会福祉法人から東京都あての出来高報告書（原本を提出）

工事出来高報告書 令和○○年○○月○○日 東京都知事 殿 社会福祉法人○○会 理事長 ○○ ○○ 実印 件 名 特別養護老人ホーム○○園大規模改修工事 交付決定の出来高を記入 （小数点以下は記載しない） 施設整備場所 工事請負業者 □□□□□□ 設計監理業者 △△△△△△ 上記工事は令和○○年○○月○○日現在所定の出来高２０％に達しましたので、 報告します。

２　施工業者から法人あての出来高報告書（写しを提出し、原本は法人が保管）

工事出来高内訳書の出来高を記入 （小数点第2位まで記載する） ※№1の社会福祉法人から都あての出来高報告書のパーセンテージと同一にする必要はなく、№1以上の出来高があることが必須。 工事出来高報告書 社会福祉法人○○会 理事長 殿 件名 特別養護老人ホーム○○園大規模改修工事 所在地 建築主 社会福祉法人○○会 理事長○○○○○ 工事請負金額 金 ３８５，４８４，０００ 円也 今回出来高 金 ８８，９４２，１１９ 円也（２３．０７％ 内訳は別紙のとおり） 上記工事は令和○○年○○月○○日現在所定の出来高に達しましたので、報告します。 令和○○年○○月○○日 工事請負業者 □□□□□□ 印 上記のとおり確認します。 設計監理業者 △△△△△△ 印

３　工事出来高内訳書

(1)中間での工事出来高算定にあたっての注意事項

①出来高算定の内訳は、個々の直接工事費の出来高の積み上げにより作成すること

（出来高の数量は明確に記載すること）

②共通仮設費、諸経費及び法定福利費の出来高率は、直接工事の出来高率と同じにすること

③鉄筋、サッシ、ボイラー、空調機器および電灯等の機器類は、現場での取り付け作業が完了した後に出来高に算入すること

④メーカーに発注しただけ又は現場に搬入しただけでは出来高に算定しないこと

⑤出来高検査時に、工事契約内訳書の型番と異なる機器を設置していることが発覚した場合は、出来高に算定できない。

(2)２回目以降の出来高報告書作成の注意点

契約の内訳金額、前回までの出来高及び検査日までの出来高が分かるようにすること

(3)その他作成上の注意点

①両面印刷すること（長辺綴じ）

②出来高なしの中項目がある場合、その費目の内訳（小項目）は、省略すること。

③全体出来高１００％（竣工時）の報告書の内訳は、中項目まで作成すること。

４　工事出来高検査

初年度の実績報告書受理後、現地調査を行う。

各種伝票類等の書類を検査することにより、実績報告書どおりに出来高が達成されて

いるかを確認する。

当日用意する書類等は、資料６Ｐ．１「Ⅱ　出来高検査」参照。

※証拠書類で確認できない場合、出来高に算定できないことがある。

書類の整理保管には十分留意すること。

※複数年度事業の場合、最終年度以外の分の出来高検査は、４月中旬から下旬において都の示す日程にて実施する。