## Sheet1
次期「福祉のまちづくり推進計画」の改定に向けた今後のスケジュール
| 日程 | 議題等
| 平成30年4月17日 第8回専門部会 | ○意見具申骨子案について（推進計画改定の基本的考え方） ○福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル改定案 ○平成30年度の福祉のまちづくりに関する新規事項について
| 平成30年5月15日 第9回専門部会 | ○意見具申案について（推進計画の基本的考え方）
| 平成30年6月26日 第3回協議会 | ○意見具申について（推進計画の基本的考え方）
| 平成30年6月 ～平成31年2月 | 計画策定検討委員会（庁内調整） ※意見具申で示された課題等を踏まえた庁内での計画事業 の選定
| 平成31年3月下旬 | 改定「福祉のまちづくり推進計画」（平成31～35年度）の 公表・周知
参考資料３