「第２期東京都障害福祉計画」の概要

１　計画策定（改定）の背景・趣旨（3ページ）

平成１８年４月、障害者自立支援法が施行され、障害の種別にかかわらず、必要とするサービスを区市町村が一元的に提供するものとされたことに伴い、支援体制と地域居住の場・日中活動の場等の地域生活基盤の整備が急務となり、また、障害者がもっと企業等で働けるための支援策が求められるようになりました。

そこで、東京都は、平成１９年５月に策定した「東京都障害者計画・東京都障害福祉計画」において　従前の「障害者地域生活支援・就労促進３か年プラン」の拡充を図るなど、計画的・重点的な基盤整備を早急に進めるよう取り組んできました。

こうした状況のもと、東京都障害者施策推進協議会は、第２期東京都障害福祉計画の基本的方向を明らかにするため、調査審議を進めてきましたが、平成２０年９月、障害者の地域における自立生活の更なる推進に向けた東京都の障害者施策のあり方について提言を行いました。

東京都は、この提言を踏まえ、区市町村と一層の連携を図りながら、障害者自立支援法に基づく制度への移行を円滑に進めるとともに、これまで東京都が推進してきた「利用者本位の福祉改革」に即して、なお引き続き、各障害の特性を踏まえた独自の先進的な施策を推進するため、第２期東京都障害福祉計画を策定し、全庁を挙げて障害者施策の総合的な展開に取り組むこととしました。

２　計画の性格（7ページ）

東京都障害者計画と東京都障害福祉計画の性格を併せもつ計画として平成１９年５月に一体的に策定した計画のうち、東京都障害福祉計画に相当する部分について、所要の改定を行っています。また、本計画は、保健医療計画、特別支援教育推進計画、住宅マスタープランなど、障害者施策に関連した　他の東京都の計画との整合を図っています。

３　計画期間（7ページ）

(1)　障害者計画

平成１９年度から平成２３年度までの５年間とし、可能な限り平成２３年度までに達成すべき施策目標・事業目標を掲げました。

(2)　障害福祉計画

平成２０年度までの第１期に引き続き、平成２１年度から平成２３年度までを第２期とし、各年度の必要量や目標数値を掲げました。

第１章　東京の障害者の状況と施策の課題（11～31ページ）

平成２０年度福祉保健基礎調査（速報）　などの調査結果を活用し、東京の障害者の状況を示すとともに、今後の障害者施策の課題を明らかにしています。

第１節　東京都における障害者数（11～13ページ）

第２節　東京都福祉保健基礎調査「障害者の生活実態」結果（速報）（14～31ページ）

１　障害者の状況

２　住宅等の状況

３　介護・介助等の援助の状況

４　就労の状況

５　学習・スポーツ・社会活動への参加の状況

６　日中の過ごし方の状況

７　行政等への要望

８　都民等の障害者理解の状況

９　障害者自立支援法による障害福祉サービス等の状況

第２章　障害者施策推進の基本的考え方（35～80ページ）

第１節　障害者施策の基本理念（35～36ページ）

１　障害者が地域で安心して暮らせる社会の実現

障害の種別にかかわらず、また、どんなに障害が重くても、必要とするサービスを利用しながら、障害者本人が希望する地域で安心して暮らせる社会の実現を目指します。

そのため、障害者が自ら望む生活のあり方を選択できるようサービス基盤を重点的に整備するとともに、重度・重症の障害者（じ）　であっても、可能な限り地域で生活し続けられるよう、東京都と区市町村が重層的に地域生活を支援する体制を整備します。

２　障害者が当たり前に働ける社会の実現

障害者が地域において自立して生活し、その生活の質の向上を図るため、働く機会を拡大するとともに　安心して　働き続けられるよう　支援を提供することにより、障害者が当たり前に働ける社会の実現を目指します。

そのため、企業等に障害者雇用への取組を促す一方、福祉施設においても、利用者を一般就労へ円滑に移行させる支援事業や、より高い水準の賃金・工賃を利用者に支払う支援事業に積極的に取り組むよう、福祉施設の経営改革を促します。

３　すべての都民がともに暮らす地域社会の実現

コミュニケーションや移動の円滑化を図る施策の推進により、障害をもつ人ともたない人が　学校、職場、地域の中で交流を図り、たとえ障害をもっていても、適切な支援があれば　街なかで暮らし、一般の職場で働けることを　都民が理解し、支え合いながら暮らす地域社会の実現を目指します。

第２節　東京都の障害者施策の目標と課題（36～80ページ）

５つの施策目標

施策目標 １　地域における自立生活を支える仕組みづくり

施策目標 ２　社会で生きる力を高める支援

施策目標 ３　当たり前に働ける社会の実現

施策目標 ４　バリアフリー社会の実現

施策目標 ５　サービスを担う人材の養成・確保

施策目標１　地域における自立生活を支える仕組みづくり（37～60ページ）

課題１　区市町村による　一元的・総合的なサービス提供体制の整備（37～45ページ）

障害者自立支援法の施行後、障害福祉サービス等の利用実績は概ね着実に増加してきていますが、なお引き続き取組を進めていく必要があります。

第２期東京都障害福祉計画では、各区市町村が定める　障害福祉サービス等の見込量を集計したものを基本として、東京都全域の見込数値を下表のとおり定めました。

月間の障害福祉サービス等の実績、見込量及び利用者数

訪問系サービス

平成１９年度の実績　　626,023時間分　11,995人

平成２３年度の見込　　816,588時間分　15,223人

日中活動系サービス（小計）

平成１９年度の実績　　　 7,445人分

平成２３年度の見込　　　32,354人分

児童デイサービス

平成１９年度の実績　　　 9,064人日分　　1,933人

平成２３年度の見込　　　19,158人日分　　3,114人

短期入所

平成１９年度の実績　　　15,620人日分　　2,065人

平成２３年度の見込　　　20,623人日分　　3,227人

共同生活援助・共同生活介護　（グループホーム・ケアホーム）

平成１９年度の実績　3,637人分　　平成２３年度の見込　5,514人分

施設入所支援

平成１９年度の実績　  777人分　　平成２３年度の見込　8,458人分

相談支援（サービス利用計画作成の対象）

平成１９年度の実績　   85人分　　平成２３年度の見込　5,772人分

グループホーム・ケアホーム

１７年度実績　2,645人分　　　１８年度実績　3,152人分

１９年度実績　3,637人分　　　２１年度見込　4,454人分

２２年度見込　4,984人分　　　２３年度見込　5,514人分

日中活動系サービス

新体系の日中活動系サービスとは、旧体系と比較可能な　生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、療養介護を集計したものである。

１７年度実績　　新体系　　　 0人分　　旧体系　22,014人分

合計　　22,014人分

１８年度実績　　新体系　 2,792人分　　旧体系　20,274人分

合計　　23,066人分

１９年度実績　　新体系　 7,445人分　　旧体系　17,269人分

合計　　24,714人分

２１年度見込　　新体系　19,902人分　　旧体系　　9,839人分

合計　　29,741人分

２２年度見込　　新体系　26,129人分　　旧体系　　4,919人分

合計　　31,048人分

２３年度見込　　新体系　32,354人分　　旧体系　　　　0人分

合計　　32,354人分

短期入所

１７年度実績　12,734人日分

１８年度実績　14,350人日分

１９年度実績　15,620人日分

２１年度見込　17,573人日分

２２年度見込　19,098人日分

２３年度見込　20,623人日分

【障害福祉サービス等の見込量を確保するための方策】

（１）「障害者の就労支援・安心生活基盤整備３か年プラン」

東京都は、区市町村が平成２３年度までに必要と見込んだ障害福祉サービスの量の確保に向けて取組を加速させるため、「障害者の就労支援・安心生活基盤整備３か年プラン」を策定し、平成２１年度から２３年度までの３年間、グループホーム、日中活動の場、ショートステイなどの地域生活基盤の重点的整備への積極的支援（原則として、設置者負担の２分の１を特別助成）に、引き続き取り組んでいくこととします。

１　地域居住の場の整備

身体障害者、知的障害者及び精神障害者の地域生活への移行を進めるため、グループホームの整備を促進します。

1,560人増　→　1,640人増

２　日中活動の場の整備

これから特別支援学校を卒業する方々のサービス利用の希望に応えるとともに、障害者自立支援法に基づく新たな事業体系による施設整備を促進するため、多様な日中活動の場の整備を推進します。

1,900人増　→　2,200人増

３　在宅サービスの充実

障害者が身近な地域でショートステイを利用できるよう、整備を促進します。

200人増　→　　　210人増

（２）地域生活支援事業

障害者（じ）　の　自立した日常生活または社会生活に必要な各種のサービスを、地域の特性や個々の利用者の状況に応じて、柔軟かつ効率的・効果的に実施し、福祉の増進を図ることができるよう、障害者自立支援法に基づき、地域生活支援事業を実施しています。

（３）障害者施策推進区市町村包括補助事業

東京都として、区市町村が地域の実態に即して行う独自の創意工夫に基づく　先進的取組に対する支援を重点的に実施していくため、平成１９年度から「障害者施策推進区市町村包括補助事業」を独自に開始し、取組を支援しています。

課題２　施設入所・入院から地域生活への移行促進（46～55ページ）

ア　入所施設から地域生活への移行（46～50ページ）

【地域移行の数値目標】

地域生活移行者数

平成23年度目標値　874人

第1期計画策定時の入所者のうち、平成23年度末までに、施設入所からグループホーム・ケアホーム等での地域生活へ移行する予定の者の数（平成17年10月1日現在の入所者数の11.9％）

平成19年度末実績　373人

第1期計画策定時の入所者のうち、平成19年度末までに、施設入所からグループホーム・ケアホーム等での地域生活へ移行した者の数

【目標達成のための方策】

①　入所施設の地域移行の取組を促します

「地域生活支援型入所施設」においては、日中の活動支援として自立訓練事業や就労移行支援事業を実施し、入所者の地域生活への移行に積極的に取り組みます。また、既存の入所施設においても、「地域生活支援型入所施設」への転換を進めます。

②　区市町村における地域移行の取組を支援します

入所施設からグループホーム等への円滑な移行を支援するため、地域移行促進員による意向確認から連絡調整、情報収集、アフターケアなど、地域移行に向けた区市町村の取組を支援していきます。

③　都外施設利用者の地域移行を支援します

都内に移り住むことを希望する都外施設利用者については、区市町村と連携して、受入れ可能なグループホーム等をマッチングするコーディネートを行うなど、都内のグループホーム等への一層の移行促進策を講じます。

④　地域移行後の生活を支える基盤の整備に取り組みます

「障害者の就労支援・安心生活基盤整備３か年プラン」を策定し、グループホーム・ケアホーム等の居住の場、自立訓練事業や就労継続支援事業等の日中活動の場、短期入所事業など、地域移行後の生活基盤を確保するための整備を引き続き重点的に支援します。

【入所施設の定員に関する考え方】

東京都は、「地域生活支援型入所施設」への転換と、グループホーム及びケアホームの重点的整備を推進しつつ、地域生活への移行を進め、入所定員が平成17年10月1日現在の定員である7,344人を超えないという平成23年度末の目標値の達成に向けて、引き続き着実に取り組みます。

【重症心身障害児（しゃ）施設のあり方】

重症心身障害児（しゃ）　の地域生活基盤の整備を引き続き推進するとともに、重症心身障害児（しゃ）施設について、各施設における入所児（しゃ）　の状況や人材確保、民間におけるサービス提供の状況、新たな施策体系における位置づけ等を踏まえ、そのあり方を引き続き検討していきます。

イ　いわゆる「社会的入院」の状態にある　精神障害者の地域生活への移行（51～54ページ）

【地域移行の数値目標】

地域生活移行者数

平成23年度目標値　2,500人

第1期計画策定時の退院可能精神障害者のうち、平成23年度末までに、精神科病院からグループホーム・ケアホーム等での地域生活へ移行する予定の者の数（平成18年度現在の暫定的な　退院可能精神障害者数の50％）

平成19年度末推計　約686人

平成18・19年度における、東京都精神障害者退院促進支援事業を利用して　精神科病院からグループホーム・ケアホーム等での地域生活へ移行した者（56人）及び同事業を利用することなく移行したと考えられるもの（約630人）を合わせた数

精神障害者退院促進支援事業による地域生活移行者数

平成23年度目標値　500人

第1期計画策定時の退院可能精神障害者のうち、平成23年度末までに、東京都精神障害者退院促進支援事業を利用して　精神科病院からグループホーム・ケアホーム等での地域生活へ移行する予定の者の数

平成19年度末実績　56人

平成18・19年度における、東京都精神障害者退院促進支援事業を利用して　精神科病院からグループホーム・ケアホーム等での地域生活へ移行した者の数

各年度における退院者数（退院促進支援事業による退院者）

平成18・19年度実績　56人

平成20年度見込　　　54人

平成21年度見込　　 100人

平成22年度見込　　 130人

平成23年度見込　　 160人

合計　　　　　　　 500人

各年度における月間の障害福祉サービス等の見込量及び利用者数

（退院促進支援事業による退院者）

訪問系サービス

平成２３年度の見込　　３，２４０時間分　１２０人

日中活動系サービス（小計）

平成２３年度の見込　　　　２００人分

短期入所

平成２３年度の見込　　　　３２０人日分　１６０人

共同生活援助・共同生活介護　（グループホーム・ケアホーム）

平成２３年度の見込　　　　３００人分

相談支援（サービス利用計画作成の対象）

平成２３年度の見込　　　　　４０人分

【目標達成のための方策】

①「精神障害者退院促進支援事業」に計画的に取り組みます

平成20年度から「精神障害者退院促進支援事業」の　実施　かしょ　を　都内12か所に拡大し、この事業を通じて、いわゆる「社会的入院」の　状態にある精神障害者が平成23年度末までに500名（平成18年度からの累計）退院するよう、計画的に取り組んでいます。

さらに、平成21年度からは、都立（総合）精神保健福祉センターに新たに地域体制整備コーディネーターを配置し、地域における支援体制の整備に向けた働きかけの充実を図ります。

②　区市町村における相談支援体制と地域生活基盤の整備を推進します

東京都は、平成23年度までに、「地域活動支援センター１型」が　すべての区市町村に設置されることを目指すとともに、平成21年度からは、このセンターに医療中断防止及び見守り支援の機能を付加し、地域生活に移行した精神障害者が安心して生活できる環境の整備を行う「障害者地域生活安定化支援事業」を開始し、地域における総合的な支援体制を整えていきます。

また、「障害者の就労支援・安心生活基盤整備３か年プラン」を策定し、退院後の地域生活を支えるために必要なグループホーム等の居住の場、自立訓練事業や就労移行支援事業等の日中活動の場などの生活基盤の整備を引き続き重点的に支援します。

ウ　一般住宅への移行支援　（55ページ）

グループホームや施設・病院から一般住宅への移行を促進するため、本人の求めと必要に応じてサービスの利用支援や随時の見守り等の支援を継続的に行う「住宅入居等支援事業（区市町村地域生活支援事業）」や「障害者単身生活サポート事業（障害者施策推進区市町村包括補助事業）」に、区市町村が積極的に取り組むよう促します。

課題３　新たな事業体系への移行促進（56～58ページ）

ア　日中活動の場の新体系事業への移行促進　（57ページ）

東京都は、「障害者の就労支援・安心生活基盤整備３か年プラン」を策定し、生活介護事業、自立訓練事業、就労移行支援事業、就労継続支援事業等の新体系事業を運営する日中活動の場の整備を促進します。

イ　小規模作業所等の法内化の促進策　（57～58ページ）

１  法内化に伴う施設・設備整備費の特別助成

法内化のために必要な施設・設備整備を行う場合に、設置者（社会福祉法人等）負担の２分の１を特別助成します。

２　法内化促進支援事業

法人格取得を希望する小規模作業所等任意団体に、専門知識をもつ協力員を派遣し、法人設立及び団体運営のノウハウを提供することにより　法内化を促進するとともに、NPO法人格　取得後の安定的な運営を支援します。

３　小規模作業所等新体系移行支援事業

小規模作業所などから、障害者自立支援法に規定される事業へ移行した法人に対し　新体系事業の運営等に要する費用の一部を補助します。

４　小規模作業所への支援の充実強化事業

小規模作業所等が新たな事業体系へ円滑に移行できるよう、障害者自立支援法の趣旨に対応した事業構築、事業計画（工賃アップの課題を含む。）の　作成など、新体系のもとでの経営のノウハウ等を中心に研修事業を実施します。

課題４　日常生活を支えるサポート体制の整備（59～60ページ）

障害者の地域自立と社会参加の促進に不可欠な、移動支援・コミュニケーション支援に区市町村が着実に取り組むよう促すとともに、サービスを担う人材の養成に取り組みます。

また、東京都は、区市町村において地域自立支援協議会が早期に設置されるよう、東京都自立支援協議会などを通じて支援を進めるとともに、障害者への虐待の早期発見と的確な対応を図る　身近な地域の仕組みの整備に取り組む区市町村を支援していきます。

さらに、重症心身障害児や高次脳機能障害、発達障害、強度行動障害、常時の医療的ケアを要する人々などの多様な障害特性に応じた、きめ細かな対応を検討していきます。

施策目標２　社会で生きる力を高める支援（61～63ページ）

課題１　児童・生徒一人一人に応じた教育の推進（61～62ページ）

学校教育法の改正により、平成１９年４月から「特別支援教育」が実施されるとともに、盲・ろう・養護学校の制度が、障害種別を越えた「特別支援学校」の制度へと転換されることとなりました。

ア　乳幼児期から学齢期を通じて一貫した支援の提供（61～62ページ）

乳幼児期から学齢期への円滑な移行に向けて、区市町村を単位として、療育機関（通園施設、発達相談支援機関等を含む。）、保育所、幼稚園、小・中学校等の教職員等の連携により、乳幼児とその保護者を支援する相談支援体制を整備します。

また、特別支援学校は、区市町村を基礎単位としたエリアの中で、特別支援教育のセンター的機能を発揮していますが、さらに教育、保健・医療、福祉、労働等の連携体制づくりを推進します。

イ　児童・生徒の障害の　重度・重複化や多様化への対応（62ページ）

特別支援学校はもとより、LD（学習障害）、ADHD（注意欠陥多動性障害）、高機能自閉症等の　児童・生徒の特別な教育ニーズに適切に対応することが求められている　小・中学校の教員の専門性を一層向上させるため、障害の理解と指導に関する専門研修や特別支援教育コーディネーター養成に関する研修等を実施していきます。

また、特別支援学校における障害が重い児童・生徒に対しては、「個別の教育支援計画」に基づいて、小学部から高等部までの１２年間の一貫性のある教育が重要であり、身辺自立を中心とした基本的生活習慣をはじめ、卒業後の地域での自立を見据えた生活技術の習得や社会的体験の機会の提供など、将来の自立と社会参加を目指した教育内容の充実を図ります。

課題２　職業的自立に向けた職業教育の充実（63ページ）

知的障害が軽い生徒を対象とした特別支援学校高等部を引き続き設置し、最近の産業構造の変化や企業の求人（職種）動向を十分に踏まえた職業類型の設定と教育内容・方法の工夫により、職業学科等における職業教育の充実を通じて　生徒全員の企業就労を目指します。

現在、特別支援学校では、学齢期から社会参加期への円滑な移行を支援するための「個別移行支援計画」の作成が進められていますが、この計画の内容を充実していくためには、区市町村を単位とした支援ネットワークによる継続的な支援体制の整備が重要です。

施策目標３　当たり前に働ける社会の実現（64～73ページ）

障害者が当たり前に働ける社会の実現を目指し、より多くの障害者が一般就労に移行し、平成２８年までの１０年間で障害者雇用が３万人以上増加することを目指すとともに、福祉施設における就労支援を拡充します。

課題１　一般就労への移行促進（64～71ページ）

【一般就労への移行促進の数値目標】

(1)区市町村障害者就労支援事業の利用による一般就労への移行

年間一般就労移行者数

平成23年度目標値　１，５００人

平成23年度において、区市町村障害者就労支援事業による支援を受けて一般就労する者（福祉施設利用者を含む。）の　かず（平成17年度実績（717人）の２倍以上）

平成19年度実績　９５３人

平成19年度において、区市町村障害者就労支援事業による支援を受けて一般就労した者（福祉施設利用者を含む。）の　かず

(2)福祉施設における就労から一般就労への移行にかかる目標

福祉施設から一般就労へ移行する者の人数

平成23年度目標値　８５２人

福祉施設の利用者のうち平成23年度において一般就労へ移行する者の目標値（平成17年度実績（213人）の４倍）

平成19年度実績　２４３人

平成19年度社会福祉施設等調査において把握された、就職を理由として福祉施設を退所した者の数（平成18年10月１日から平成19年9月30日の実績）

(3)労働施策との連携による福祉施設から一般就労への移行にかかる目標

公共職業安定所経由による福祉施設の利用者の就職支援

平成23年度において、公共職業安定所の支援を受けて福祉施設から一般就労への移行を希望する　すべての者を支援する体制づくりを目指す。

障害者の態様に応じた多様な委託訓練事業の受講者数

平成23年度目標値　２６０人

福祉施設から一般就労へ移行する者（852人）の　３割

平成19年度実績　１８８人

平成19年度の福祉施設から一般就労へ移行したもののうち、障害者委託訓練の受講者数

障害者試行雇用事業の開始者数

平成23年度目標値　４２６人

福祉施設から一般就労へ移行する者（852人）の　５割

平成19年度実績　２６８人

平成19年度の福祉施設から一般就労へ移行した者のうち、障害者試行雇用事業の開始者数

職場適応援助者による支援の対象者数

平成23年度目標値　４２６人

福祉施設から一般就労へ移行する者（852人）の　５割

平成19年度実績　１８人

平成19年度の福祉施設から一般就労へ移行した者のうち、職場適応援助者支援の利用者数

障害者就業・生活支援センター事業の支援対象者数

平成23年度目標値　７０人

平成23年度の福祉施設から一般就労へ移行する者のうち、障害者就業・生活支援センター事業の支援対象者数

平成19年度実績　６８人

障害者就業・生活支援センターの設置かしょ数

平成23年度目標値　６か所

平成23年度における障害者就業・生活支援センターの設置かしょ数

平成19年度実績　４か所　（参考：平成20年度　５か所設置）

【目標達成のための方策】

①区市町村障害者就労支援事業を拡充します

東京都は、区市町村障害者就労支援事業のこれまでの実績を踏まえ、障害者就業・生活支援センター事業等とのネットワークの活用も含めて、平成２３年度までにすべての区市町村で、就労面と生活面の支援を一体的に提供する就労支援事業を実施することを目指します。

さらに、就労希望者の積極的掘り起こし、授産施設等への働きかけ、企業等に対する障害者雇用への意識付けを行う「地域開拓促進コーディネーター」の設置を進め、平成２３年度までにすべての区市で設置することを目指します。

② 施設外授産及び企業内　通所授産事業を拡充します

東京都は、施設外授産及び企業内　通所授産事業のこれまでの実績を踏まえ、平成２３年度までに、すべての区市町村で実施することを目指します。

③ 障害者就労支援のため庁内外の連携を強化します

平成２０年１１月、東京都障害者就労支援協議会において策定された「首都ＴＯＫＹＯ障害者就労支援行動宣言」の内容の達成に向け、「障害者雇用・就労推進ＴＯＫＹＯプラン（行動指針）」を定め、具体的な取組と実施主体を示しています。

これにより、広く社会全体へメッセージを発信し、関係団体が一丸となって障害者の雇用・就労を推進していきます。

課題２　福祉施設における就労支援の充実・強化（72～73ページ）

ア　就労移行支援事業の効果的運営（72ページ）

一般就労へ向けて訓練を行う就労移行支援事業に取り組む施設職員は、ハローワークや障害者職業センター等の労働関係機関との連携を図るとともに、施設外授産及び企業内　通所授産事業を最大限に活用し、また、区市町村障害者就労支援事業に配置されているコーディネーターとの協働を積極的に進め、一般就労への円滑な移行支援と　安心して　働き続けられるための　支援体制を確保することが重要です。

イ　就労継続支援事業の効果的運営（72～73ページ）

一般就労が困難なかたが働く場である就労継続支援事業においては、障害者の自立生活が可能な水準の賃金・工賃を支払えるよう、施設の経営改革・経営努力が求められています。東京都は、就労継続支援事業に取り組む事業者に対して　生産性を向上させるための設備投資に助成するほか、区市町村が、地域の就労支援事業者のネットワークを活用した共同受注、共同商品開発・販路開拓などの事業に、積極的に取り組むよう支援します。

また、東京都は、地方自治法施行令の規定に基づく福祉施設等からの物品及び役務の調達に積極的に取り組むなど、福祉施設等からの調達を一層積極的に行います。

施策目標４　バリアフリー社会の実現（74～78ページ）

課題１　ユニバーサルデザインの普及による　福祉のまちづくり推進（74～76ページ）

東京都はこれまで、施設や交通機関等のバリアフリー化を推進してきましたが、今後はさらに、年齢や障害の有無・種別にかかわらず、すべての人が利用しやすい都市環境の創造に向けて、ユニバーサルデザインの考え方を基本とした　福祉のまちづくりを推進することが重要です。

また、区市町村を主体としたユニバーサルデザイン　福祉のまちづくり事業の推進により、ユニバーサルデザインの視点に立った、ハード・ソフト一体的なまちづくりを支援していきます。

さらに、「東京都　福祉のまちづくり推進計画」を策定し、ユニバーサルデザインを基本理念とする、障害者を含めたすべての人のための　福祉のまちづくりの推進に取り組みます。

課題２　心のバリアフリーの推進（76～78ページ）

「すべての都民がともに暮らす地域社会」を実現するためには、障害者施策を推進する立場では、障害をもつことによる困難や生きにくさについて、都民一人一人が自らの身近な問題として考え、「障害は　特別な、ごく一部の人の問題であって、障害をもたない自分にはとても理解できない」といった　意識上の壁を取り除くことが重要です。

東京都は、スポーツ・文化芸術活動など多様な機会を捉えて、障害理解のための啓発活動や広報活動を推進するとともに、学校教育を通じて心のバリアフリーの実現を目指します。

平成２１年９月には「東京２００９アジアユースパラゲームズ」を開催し、アジアの障害のある青少年に質の高い競技機会を提供することにより、日本とアジアにおける障害者スポーツの発展に資するとともに、アジアの青少年の国際交流に貢献していきます。

施策目標５　サービスを担う人材の養成・確保（79～80ページ）

サービス利用者の「自己選択・自己決定」を基本とした、契約によるサービス利用制度のもとでは、障害者本人や保護者が、多様な事業者の中から、より質の高いサービスを選択できる仕組みづくりが求められています。

東京都は、多様な事業者の参入を促すとともに、サービスの質の向上に資する人材の養成・育成に取り組みます。

また、平成１５年度から取り組んできた福祉サービスの第三者評価について、自立支援法の新たな事業体系に基づく障害福祉サービス等を、事業者の移行状況を踏まえながら評価対象としていくことにより、利用者のサービス選択と事業者のサービスの質の向上を支援していきます。

東京都は、今後、新たな課題への的確な対応が求められる中で重要となる、質の高い人材の育成に向けて事業者を支援するとともに、障害福祉サービスという仕事の意義や重要性について積極的な啓発を行っていきます。

第３章　障害者施策の総合的展開（81～167ページ）

５つの施策目標のもと、取組項目別に体系化した２０４の各事業ごとに、平成１９年度末の状況等と事業目標を明らかにしています。

第１節　障害者施策の目標と取組の体系

施策目標１　地域における自立生活を支える仕組みづくり

取組１  相談支援体制の整備

取組２  地域生活への移行促進と地域での居住の安定の確保

取組３  保健・医療サービスの充実

取組４  地域生活を支えるサービス基盤の整備

取組５  地域生活の安心・安全の確保

施策目標２　社会で生きる力を高める支援

取組１  自立と社会参加を支える教育の充実

取組２  学習・文化・スポーツ・交流活動の推進

施策目標３　当たり前に働ける社会の実現

取組１  働く意欲や力量を高める支援の充実・強化

取組２  一般就労の機会を拡大する仕組みづくり

取組３  安心して働き続けるための支援体制の整備

取組４  福祉施設における就労支援の取組の強化

施策目標４　バリアフリー社会の実現

取組１  福祉のまちづくりの推進

取組２  情報面のバリアフリー

取組３ 制度面のバリアフリー

取組４  心のバリアフリー

施策目標５　サービスを担う人材の養成・確保

取組１  福祉人材の養成・確保

別掲　第２期東京都障害福祉計画（169～190ページ）

第２期東京都障害福祉計画は、東京都障害者計画と一体的な形で策定されていますが、障害者自立支援法及び国の基本指針に即して策定する障害福祉計画を再掲しています。