## 【様式５】開設までのスケジュール
【様式５】
開 設 ま で の ス ケ ジ ュ ー ル
| ※ 下記を参考に建築確認申請等や融資手続など、必要事項を記載して全体の流れが把握できるように作成すること。 | [33 empty] | 法人名： | [12 empty] | 平成 年 月 日現在
|  |  | 平成28年度 | [9 empty] | 平成29年度 | [11 empty] | 平成30年度 | [11 empty] | 平成31年度
|  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
都有地公募 |  | 公募申し込み・ 都有地貸付等
施設建設 | 設計・工事 | 設計・監理業務
契約・建築工事
建築確認・消防署等との協議
資金調達関係
補助協議・交付申請等
開設準備・諸手続関係 | 法人定款変更
人材確保・養成関係
施設設置許可・指定申請・届出等
自治会・住民への説明
| 区市町村等 | 担当部署との協議・届出等
資金調達関係

## 【様式５】開設までのスケジュール（記入例）
【様式５】
開 設 ま で の ス ケ ジ ュ ー ル
| ※ 下記を参考に建築確認申請等や融資手続など、必要事項を記載して全体の流れが把握できるように作成すること。 | [28 empty] | 法人名：社会福祉法人○○会 | [8 empty] | 平成○○年○月○日現在
|  |  | 平成28年度 | [9 empty] | 平成29年度 | [11 empty] | 平成30年度 | [11 empty] | 平成31年度
|  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
都有地公募 |  | 公募申し込み・ 都有地貸付等 | 平成28年度 12: ●応募申込
[10 empty] | ●借受申請 |  |  |  |  | ●借受事業者決定
施設建設 | 設計・工事 | 設計・監理業務
契約・建築工事
[30 empty] | 入札 ● | 着工 ● | [14 empty] | 竣工 ● |  | 開設 ●
建築確認・消防署等との協議
[28 empty] | ● | [17 empty] | ●
資金調達関係
補助協議・交付申請等
[17 empty] | ● | ● |  |  | ヒアリング ● |  |  |  |  | 内示 ● |  |  |  | 交付申請 | 現地確認 | 交付決定
開設準備・諸手続関係 | 法人定款変更
人材確保・養成関係
施設設置許可・指定申請・届出等 | bar: 平成31年度 3
[46 empty] | ● |  | ●
自治会・住民への説明
| 区市町村等 | 担当部署との協議・届出等
資金調達関係
●実施設計
●監理業務
建築確認申請
（１）区市町村が単独で設置する規則・要綱を含め、関係条例等を十分に確認すること。
（２）区市町村交付金対象事業の場合は、それぞれ補助協議のスケジュールを記入すること。
都内示後に、建築確認の標識設置を行うスケジュールとすること。
着工予定年月日は、都内示後に行う競争入札等手続きに要する期間を考慮した期日とすること。
開設予定日の２ヶ月以上前に工事を完了していること
※竣工～開設まで
①竣工 ⑥建物引渡し
②法人自主検査 ⑦表示登記
③建築・消防検査 ⑧登録免許税減免申請
④都検査 ⑨保存登記
⑤都検査・改善報告 （※開設予定１ヶ月前までに行うこと）
※内示から着工までの流れ
①内示⇒②機構借入申込⇒③機構借入受理証受領⇒④標識設置
⇒⑤確認申請⇒⑥建築確認⇒⑦現場説明⇒（見積）⇒⑧入札⇒⑨着工
●土地貸付
記入例
●基本設計
都中間検査
（棟上時を目安）
●
事前協議
法人選定委員会
預金残高確認
（通帳原本持参）を行う。
審査会
住民説明会及び戸別訪問（期間に限らず適宜実施すること。なお、設計変更を行う場合は再度実施すること。）
完了検査
建築確認
事業開始１ヶ月前までに申請
指定申請
許可申請
補助協議書
提出
計画書
提出