## 開設までのスケジュール
【様式１８】
開 設 ま で の ス ケ ジ ュ ー ル
※ 下記を参考に土地賃貸借契約や融資手続など、必要事項を記載して全体の流れが把握できるように作成すること。必要に応じて欄を加えて作成すること。
|  |  | 令和４年度 | [10 empty] | 令和５年度 | [11 empty] | 令和６年度 | [11 empty] | 令和７年度 | [11 empty] | 令和８年度
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
都有地 公募 | 公募申込・都有地貸付等
設計・工事 | 設計・監理業務
契約・建築工事
補助金 ・認可 | 補助協議・交付申請等
設置認可・指定申請等
住民説明 | 自治会および住民同意
建築確認等 | 建築確認・消防署等との協議
開設準備 | 職員採用・研修

## 記入例
【様式１８】
開 設 ま で の ス ケ ジ ュ ー ル
※ 下記を参考に土地賃貸借契約や融資手続など、必要事項を記載して全体の流れが把握できるように作成すること。必要に応じて欄を加えて作成すること。
|  |  | 令和４年度 | [10 empty] | 令和５年度 | [11 empty] | 令和６年度 | [11 empty] | 令和７年度 | [11 empty] | 令和８年度
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
都有地 公募 | 公募申込・都有地貸付等 | 令和４年度 6: 応募申込書提出; 令和４年度 7: 借受申請書提出; 令和４年度 3: 借受予定者決定; 令和６年度 7: 契約 締結; 令和６年度 8: 土地 貸付
設計・工事 | 設計・監理業務 | 令和４年度 7: 基本設計; 令和５年度 3: 実施 設計; 令和６年度 11: 管理 業務
| 契約・建築工事 | 令和６年度 9: 入札 契約; 令和６年度 11: 着工; 令和７年度 3: 竣工
補助金 ・認可 | 補助協議・交付申請等 | 令和５年度 7: 計 画 書 提 出; 令和５年度 8: 協 議 書 提 出; 令和６年度 12: 交付申請; 令和７年度 4: 実績報告; 令和７年度 5: 請求; 令和７年度 12: 交付申請; 令和８年度 4: 実績報告; 令和８年度 5: 請求
[19 empty] | 協議 |  |  | 協議
[25 empty] | 結果 伝達 |  |  | 内示 ① | [6 empty] | 現地確認 | 交付決定 |  | 額の確定 | 支払 | 内示 ② | [7 empty] | 交付決定 | 竣工検査 | 額の確定 | 支払
| 設置認可・指定申請等 | 令和７年度 3: 指定 申請; 令和８年度 6: 指定
住民説明 | 自治会および住民同意 | 令和４年度 11: 個別接触禁止; 令和５年度 4: 住民説明会および戸別訪問（期間に限らず適宜実施。なお、設計変更を行う場合は再度実施すること。）
[14 empty] | 借受者決定に関する住民説明会 | [17 empty] | 開設に伴う説明会および訪問
建築確認等 | 建築確認・消防署等との協議 | 令和４年度 5: 事前 確認; 令和６年度 5: 事前 協議; 令和６年度 8: 建築確認申請; 令和７年度 3: 完了 検査
建築確認
開設準備 | 職員採用・研修