## 6月内示用
内示以降の改修スケジュール（6月内示）
時期 | 補助金事務に関する手続き |  | 工事スケジュール
|  |  | 外壁・防水工事 | 内装工事 | 空調 工事 | 排水 工事 | 電気設備 工事
| 都 | 法人
R○.6 | ・内示
R○.7～ |  | ・入札公表 ・現場説明 ・借入金申込 ・工事仕様確定 等
R○.10 |  | ・入札 ・契約締結
R○.11 | ・交付決定 | ・交付申請
R○.12
R×.1
R×.2
R×.3
R×.4 | ・出来高検査 ・額の確定 | ・実績報告
R×.5 | ・補助金支払 | ・工事代金支払
R×.6
R×.7 | ・内示（継続分）
R×.8 | ・交付決定 | ・交付申請
R×.9
R×.10
R×.11 | ・完了検査 | ・工事完了 ・実績報告
R×.12 | ・補助金支払 | ・工事代金支払
※上記の記載例は、あくまで参考例となります。各施設にて実施する工事において、利用者や施設運営に与える影響を考慮して、スケジュールを検討してください。
内示後に、入札手続きを開始し、契約までの間約３か月程度を要する。それを踏まえて、工事スケジュールを検討すること。
※内示前の、入札・契約・着工は不可
3階
2階
1階
外壁補修
屋上防水
２か年事業の場合、着工年度の出来高は１％以上計上すること。満たない場合、交付決定取消しもある。
バルコニー防水
内示の際に、内示後の事務手続きの説明会を実施（入札手続き及び補助申請事務等）
工事完了後、10日以内に実績報告を行うこと。
施設内の工事を行う場合は、改修の順序（どのフロアから実施するのか）がわかるように作成すること。
工事項目ごとに作成すること（記載例であるため、適宜必要な工事項目を記載し作成すること。）。
工事スケジュールについては、別紙としてもかまわない。
3階浴室
厨房
2階
1階
3階
3階
2階
1階
2階浴室

## 11月内示用
内示以降の改修スケジュール（11月内示）
時期 | 補助金事務に関する手続き |  | 工事スケジュール
|  |  | 外壁・防水工事 | 内装工事 | 空調 工事 | 排水 工事 | 電気設備 工事
| 都 | 法人
R○.11 | ・内示
R○.12～ |  | ・入札公表 ・現場説明 ・借入金申込 ・工事仕様確定 等
R○.2 |  | ・入札 ・契約締結
R○.3 | ・交付決定 | ・交付申請
R○.4 | ・出来高検査 ・額の確定 | ・実績報告
R×.5 | ・補助金支払 | ・工事代金支払
R×.6
R×.7 | ・内示（継続分）
R×.8 | ・交付決定 | ・交付申請
R×.9
R×.10
R×.11
R×.12 | ・完了検査 | ・工事完了 ・実績報告
R□.1 | ・補助金支払 | ・工事代金支払
※上記の記載例は、あくまで参考例となります。各施設にて実施する工事において、利用者や施設運営に与える影響を考慮して、スケジュールを検討してください。
内示後に、入札手続きを開始し、契約までの間約３か月程度を要する。それを踏まえて、工事スケジュールを検討すること。
※内示前の、入札・契約・着工は不可
3階
2階
1階
外壁補修
屋上防水
２か年事業の場合、着工年度の出来高は１％以上計上すること。満たない場合、交付決定取消しもある。
バルコニー防水
内示の際に、内示後の事務手続きの説明会を実施（入札手続き及び補助申請事務等）
工事完了後、10日以内に実績報告を行うこと。
工事項目ごとに作成すること（記載例であるため、適宜必要な工事項目を記載し作成すること。）。
工事スケジュールについては、別紙としてもかまわない。
3階浴室
厨房
2階
1階
3階
3階
2階
1階
2階浴室
施設内の工事を行う場合は、改修の順序（どのフロアから実施するのか）がわかるように作成すること。
外壁補修