## 全体A3（6協議・概要）
開 設 ま で の ス ケ ジ ュ ー ル（第１回協議）の例
|  |  | (準備～着工) | [18 empty] | (着工～開所)
|  |  | 8 | [10 empty] | 9 | [11 empty] | 10
|  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4
① | 土地 | 購入等の 手続き、 各種調査、 解体等
② | 設計・工事 | 契約・建築工事
入札 ●
[12 empty] | 契約 着工 ● | [21 empty] | 竣工 ●
設計・監理 業務
|  | 建築確認・ 消防署等との協議 | 8 2: 建築 確認 ●; 9 9: 中間 検査 ●; 10 12: 竣工 検査 ●
③ | 補助金 ・許可 | 開設許可申請
[36 empty] | 許可 申請 ● | 現地 確認 ● | 開 設 ●
補助金に関する現地調査・検査
[5 empty] | 現地 調査 ● | [8 empty] | 出来高 検査 ● | [5 empty] | 中間 検査 ● | [5 empty] | 出来高 検査 ● |  |  |  | 現地 確認 ● |  |  |  | 竣工 検査 ●
|  | 補助協議・交付申請等 | 8 8: ヒア リング ●; 8 9: 法 人 選 定 委 員 会; 8 10: 検討委員会; 8 2: 交付 申請 ●; 8 3: 交付 決定 ●; 9 4: 実績 報告 ●; 9 5: 支払 ●; 10 4: 実績 報告 ●; 10 5: 支払 ●; 10 6: 内示 ③ ●; 10 7: 交付 申請 ●; 10 9: 交付 決定 ●; 10 1: 実績 報告 ●; 10 2: 支払 ●
|  |  |  | 協議書 提出 ● |  |  |  |  | 内示 ① ● | [8 empty] | 現地 確認 ●
[16 empty] | 内示 ② ● | 交付 申請 ● |  | 交付 決定 ●
④ | 住民説明 | 自治会及び住民同意
⑤ | 区市町村等 | 担当部署との協議・届出等
⑥ | 利用者 | 移動計画
初年度補助事業
交付申請は契約締結後1か月以内。
着工年度の出来高は１％以上計上厳守。
（１）農地転用等の地目変更等がある場合は、それらに関する諸手続きのスケジュールを記入すること。
（２）既存の建物がある場合には、その解体スケジュールを記入すること。
（３）埋蔵文化財（試掘）調査、土壌汚染の調査等が必要とされる場合は、諸作業等のスケジュールを別紙にまとめること。
（１）区市町村が単独で設置する規則・要綱を含め、関係条例等を十分に確認すること。
（２）区市町村交付金対象事業、社会福祉施設等との複合施設の場合は、それぞれ補助協議のスケジュールを記入すること。
※内示から着工までの一般的な流れ
①内示 ⇒ ②機構借入申込 ⇒ ③機構借入受理証受領 ⇒ ④土地購入 ⇒ ⑤確認申請 ⇒ ⑥建築確認 ⇒
⑦現場説明 ⇒ （見積） ⇒ ⑧入札 ⇒ ⑨着工
図面検討・追加資料等
預金残高確認
（通帳原本持参）を行う。
改築・改修の場合、以下の事項を盛り込むこと。
【改築】既存施設の解体、新施設の仮使用、及び利用者移動計画 （想定日数、工程）
【改修】工事期間中に一時的に利用者の居室等の移動が伴う場合は、そのスケジュールを記入すること。
＜内示前に実施できない業務＞
○ 入札・建設工事着工
○ 建築確認申請
＜内示前に実施してもよい業務（条件付含む）＞
○ 中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例等に係る標識設置（※予め都に協議すること。）
○ 実施設計（補助対象外経費となる）
○ 土地購入 ※最終的に内示が出ない可能性もある、というリスクを自覚して実施すること。
○ 別契約の補助対象外工事（既存建物解体等）
建築確認申請
事前協議
毎月１日付
（例）4月1日開設の場合、
2月28日までに申請が必要
３年度補助事業
継続内示後、速やかに交付申請。
都の中間検査は、最上階コンクリート打設後（建物上棟後）を目安に実施。
事前協議
重要！！
事業開始の
前々月末までに申請
１ヶ月以上
建築確認申請
【竣工～開設まで】
①竣工
②法人自主検査
③建築・消防検査、検査済証交付
④都竣工検査
⑤都検査指摘事項改善報告
⑥建物引渡し
⑦表示登記（建物）
⑧登録免許税減免申請（社会福祉法人のみ）
⑨保存登記（建物）
⑩開設許可申請（開設前々月末まで）
⑩の申請には、変更許可済の定款を添付
すること。（通知文も添付すること）
⑪開設（毎月１日付）
※④～⑨に1ヶ月以上要するので、開設予定日の2ヶ月以上前までに建築・消防検査済証の交付（③）を受けられるように余裕を持ってスケジュールを組むこと。
改善報告受理されるまで建物引渡し不可
実施設計（確認申請まで）
監理業務（竣工まで）
基本設計（内示まで）
建築工事
（目安：内示後2ヶ月以上）
着工予定日は、競争入札等手続きに要する期間を考慮した期日とすること。
個別
説明
住民
説明会
住民説明会及び個別訪問
期間に拘らず適宜実施。
設計変更を行う場合は再度実施
工事
説明会
２年度補助事業
継続内示後、速やかに交付申請。

## 全体A3（11協議・概要）
開 設 ま で の ス ケ ジ ュ ー ル（第２回協議）の例
|  |  | (準備～着工) | [18 empty] | (着工～開所)
|  |  | 8 | [10 empty] | 9 | [11 empty] | 10
|  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4
① | 土地 | 購入等の 手続き、 各種調査、 解体等
② | 設計・工事 | 契約・建築工事
入札 ●
[21 empty] | 契約 着工 ● | [12 empty] | 竣工 ●
設計・監理 業務
|  | 建築確認・ 消防署等との協議 | 9 9: 建築 確認 ●; 10 6: 中間 検査 ●; 10 12: 竣工 検査 ●
③ | 補助金 ・許可 | 開設許可申請
[36 empty] | 許可 申請 ● | 現地 確認 ● | 開 設 ●
補助金に関する現地調査・検査
[10 empty] | 現地 調査 ● | [12 empty] | 現地 確認 ● |  |  | 出来高 検査 ● |  |  | 中間 検査 ● | 現地 確認 ● |  |  |  | 竣工 検査 ●
|  | 補助協議・交付申請等 | 8 12: ヒア リング ●; 8 1: 法 人 選 定 委 員 会; 8 2: 検討委員会; 9 12: 交付 申請 ●; 9 2: 交付 決定 ●; 10 4: 実績 報告 ●; 10 5: 支払 ●; 10 6: 内示 ② ●; 10 7: 交付 申請 ●; 10 9: 交付 決定 ●; 10 1: 実績 報告 ●; 10 2: 支払 ●
[9 empty] | 協議書 提出 ● | ● 整備計画確定 |  |  |  |  | 内示 ① ●
④ | 住民説明 | 自治会及び住民同意
⑤ | 区市町村等 | 担当部署との協議・届出等
⑥ | 福祉医療機構等 | 融資相談
⑦ | 利用者 | 移動計画
初年度補助事業
交付申請は契約締結後1か月以内。
着工年度の出来高は１％以上計上厳守。
（１）農地転用等の地目変更等がある場合は、それらに関する諸手続きのスケジュールを記入すること。
（２）既存の建物がある場合には、その解体スケジュールを記入すること。
（３）埋蔵文化財（試掘）調査、土壌汚染の調査等が必要とされる場合は、諸作業等のスケジュールを別紙にまとめること。
（１）区市町村が単独で設置する規則・要綱を含め、関係条例等を十分に確認すること。
（２）区市町村交付金対象事業、社会福祉施設等との複合施設の場合は、それぞれ補助協議のスケジュールを記入すること。
※内示から着工までの一般的な流れ
①内示 ⇒ ②機構借入申込 ⇒ ③機構借入受理証受領 ⇒ ④土地購入 ⇒ ⑤確認申請 ⇒ ⑥建築確認 ⇒
⑦現場説明 ⇒ （見積） ⇒ ⑧入札 ⇒ ⑨着工
図面検討・追加資料等
預金残高確認
（通帳原本持参）を行う。
改築・改修の場合、以下の事項を盛り込むこと。
【改築】既存施設の解体、新施設の仮使用、及び利用者移動計画 （想定日数、工程）
【改修】工事期間中に一時的に利用者の居室等の移動が伴う場合は、そのスケジュールを記入すること。
＜内示前に実施できない業務＞
○ 入札・建設工事着工
○ 建築確認申請
＜内示前に実施してもよい業務（条件付含む）＞
○ 中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例等に係る標識設置（※予め都に協議すること。）
○ 実施設計（補助対象外経費となる）
○ 土地購入 ※最終的に内示が出ない可能性もある、というリスクを自覚して実施すること。
○ 別契約の補助対象外工事（既存建物解体等）
事前協議
毎月１日付
（例）4月1日開設の場合、
2月28日までに申請が必要
２年度補助事業
継続内示後、速やかに交付申請。
都の中間検査は、最上階コンクリート打設後（建物上棟後）を目安に実施。
事前協議
重要！！
事業開始の
前々月末までに申請
１ヶ月以上
建築確認申請
【竣工～開設まで】
①竣工
②法人自主検査
③建築・消防検査、検査済証交付
④都竣工検査
⑤都検査指摘事項改善報告
⑥建物引渡し
⑦表示登記（建物）
⑧登録免許税減免申請（社会福祉法人のみ）
⑨保存登記（建物）
⑩開設許可申請（開設前々月末まで）
⑩の申請には、変更許可済の定款を添付
すること。（通知文も添付すること）
⑪開設（毎月１日付）
※④～⑨に1ヶ月以上要するので、開設予定日の2ヶ月以上前までに建築・消防検査済証の交付（③）を受けられるように余裕を持ってスケジュールを組むこと。
改善報告受理されるまで建物引渡し不可
実施設計（確認申請まで）
監理業務（竣工まで）
基本設計（内示まで）
建築工事
（目安：内示後2～3ヶ月以上）
着工予定日は、競争入札等手続きに要する期間を考慮した期日とすること。
個別
説明
住民説明会及び個別訪問
期間に拘らず適宜実施。
設計変更を行う場合は再度実施
工事
説明会
事前相談
区市町村との調整
融資相談
機構融資申込
機構借入受理証受領