## 工事契約進行管理
特別養護老人ホーム 施設整備費 工事入札 進行管理表
作成年月日 令和 年 月 日
|  |  | 法 人 名 ： | 施設名 ：
|  |  | 担当者所属 ： | 氏 名 ：
①予定欄を記入し、都へ提出してください。
※期日より前に「１．入札参加条件等の事前提出」を行う場合は、別紙３、４－１より前に提出してください。
②建築確認が遅れたり、再見積りを行う場合などは、スケジュールを見直し再度御提出を御願いします。
| 参考：建築確認合格 |  |  | 月 日（ ） 予定
| ０．寄付履行（該当法人のみ） |  |  | 提出書類 | 予定
|  | ①寄付履行 ≪内示後1週間以内（新設法人は、法人設立後１週間以内）≫ |  |  | 月 日（ ）
|  | ②完了報告 |  | □完了報告書【担当に報告様式の送付を依頼すること】 | 月 日（ ）
| １．入札参加条件等の事前提出 |  |  | 提出書類
|  | 【メール提出】 ①入札参加資格条件の事前提出 ②予定価格及び最低制限価格の設定有無の確認 |  | □別紙3「入札参加資格条件」 □別紙4-1「予定価格及び最低制限価格の設定状況等に関する確認票」 ※予定価格が事後公表の場合は、額を記載しないこと。 | 月 日（ ）
≪都の確認期間≫前後の予定日を含めずに３日以上空けること※土日祝日除く
| ２．入札参加条件 ・ 予定価格の設定 |  |  | 提出書類 | 予定
|  | ①案の事前協議 【都が求めた場合来庁。それ以外はメール】 |  | □別紙1「誓約書」 □別紙2「設計・コンサルタント業者業態調書」 □別紙3「入札参加資格条件」 □別紙4-1「予定価格及び最低制限価格の設定状況等に関する 確認票」 ※予定価格が事後公表の場合は、額を記載しないこと。 □別紙5「工事発注表」 | 月 日（ ）
・入札参加条件の決定
・予定価格の設定
|  |  | ・最低制限価格設定の有無 |  | 有 ・ 無
≪都の確認期間≫前後の予定日を含めずに５日以上空けること※土日祝日除く
|  | ②理事会開催（入札参加条件決定） |  |  | 月 日（ ）
|  | ③理事会開催（予定価格・最低制限価格決定） |  |  | 月 日（ ）
|  | ④別紙4-２「予定価格票」の作成→金庫等での保管 |  |  | 月 日（ ）
|  | ⑤議事録の提出【メール】 |  | □議事録（写） ※予定価格が事後公表の場合で予定価格を記載している場合 及び最低制限価格を記載している場合は黒塗りすること。 | 月 日（ ）
| ３．入札実施の公表 |  |  | 提出書類 | 予定
|  | ①新聞掲載 ≪入札日前日から起算して３０日前（土日祝日を含む）まで≫ 写しの提出【メール】 |  | □掲載新聞（写） | 月 日付 ( 新聞)
|  | ②公表期間 ≪新聞掲載日から公表。新聞掲載日の翌日から起算して７日以上≫※土日祝日除く |  |  | 月 日（ ） から 月 日（ ）
| ４．工事仕様書等の確認 |  |  | 提出書類 | 予定
|  | ①工事仕様書等の確認【都が求めた場合来庁。それ以外はメール】 |  | □工事仕様書（特記仕様書のみ提出） □建築確認済証（写）※改修の場合は不要 ≪遅くとも個別説明（現場説明会）実施前までに提出≫ □平面図（※建築確認申請等でやむを得ず変更が生じた場合等） □提出前事前チェックシート | 月 日（ ）
≪都の確認期間≫前後の予定日を含めずに３日以上空けること※土日祝日除く
|  | ②入札参加希望業者へ通知 ≪入札日の前日から起算して１５日以上前まで≫※土日祝日除く |  |  | 月 日（ ）
|  | ③個別説明 (現場説明会) ≪入札日の前日から起算して１５日以上前まで≫※土日祝日除く ※個別説明会（現場説明会）の開催は、任意である。実施しない場合は、③の通知と併せて仕様書等の必要書類を業者へ配布すること。 |  |  | 月 日（ ） ※実施しない場合は、記載不要
≪見積もり期間≫
個別説明（現場説明会）なし：業者へ通知後、入札日前日から起算して１５日以上 ※土日祝日除く 個別説明（現場説明会）あり：個別説明を実施後、入札日前日から起算して１５日以上※土日祝日除く
| ５．入札 |  |  | 提出書類 | 予定
|  | ①入札 |  |  | 月 日（ ） 時 分
|  |  | 状況報告【当日要電話連絡】 |  | 時 分
|  | ②入札結果報告【郵送】 |  | □別紙4-2「予定価格票」（写） □別紙7「建設工事請負契約の入札結果について（報告用）」 □別紙8「建設工事請負契約の入札結果について（公表用）」 □全ての入札書（委任状含む）（写） | 月 日（ ）
| ６．契約締結 |  |  | 提出書類 | 予定
|  | ①契約書（案）の事前協議【メール】 |  | □契約書（案）※Ｐ.46参照 ※福祉医療機構融資を受ける場合、手続完了後契約締結できる。 | 月 日（ ）
≪都の確認期間≫前後の予定日を含めずに３日以上空けること※土日祝日除く
|  | ②理事会開催（入札経過・契約内容決定） |  |  | 月 日（ ）
|  | ③議事録の提出 【メール】 |  | □議事録（写） | 月 日（ ）
|  | ④契約締結 【メール】 |  | □契約書（写） | 月 日（ ）
| ７．交付申請書の提出 |  |  | 提出書類 | 予定
|  | ①交付申請書の提出 ≪補助対象案件の契約締結後１か月以内≫ |  | □交付申請書 ※詳細については内示説明会資料4又は４－２参照 | 月 日（ ）
※予定価格：東京都と協議した工事請負額（協議書書類「11.事業費・資金調達内訳一覧表」の工事請負額）から消費税相当を抜いた額が上限。
※最低制限価格：予定価格の7/10以上。著しく高い額の設定は避けること。
※掲載する新聞は、法人にて設定すること。（特に決まりはない。）
※新聞掲載の他に、法人のＨＰ等で広く周知することも可能。法人の定款で入札公告の方法が定められている場合は、その方法によること。
※仕様書：適用する工事標準仕様書等を定めることとし、原則として東京都建築工事標準仕様書・
東京都電気設備工事標準仕様書・東京都機械設備工事標準仕様書を使用すること。
※②と➂は同一の理事会でも可。
※新設法人については、法人設立後に決議すること。
※個別説明（現場説明会）は、建築確認済証（写）を都に
提出した後に実施すること。実施しない場合は、業者へ
通知を行う前までに建築確認済証（写）を都に提出すること。
※業者との質疑のやりとりについては、他の入札業者にも
伝えること。
※入札当日の流れ等については、Ｐ.２６「施設整備に係る
契約における入札実施フロー」を参照すること。
※不調の場合は、入札参加条件・予定価格の設定に遡っ
て、入札手続きをやり直すこと。
Note on D6: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 日付要確認