## スケジュール（様式）
開 設 ま で の ス ケ ジ ュ ー ル
※ 必要事項を記載して全体の流れが把握できるように作成すること。必要に応じて欄を加えて作成すること。
|  | 平成26年度 | [7 empty] | 平成27年度 | [11 empty] | 平成28年度
|  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
都有地 公募 | 公募申込・都有地貸付等
設計・工事 | 設計・監理業務
契約・建築工事
補助金 ・認可 | 補助協議・交付申請等
設置認可・指定申請等
住民説明 | 自治会及び住民同意
建築確認等 | 建築確認・消防署等との協議

## スケジュール（記入例）
開 設 ま で の ス ケ ジ ュ ー ル
※ 下記を参考に土地賃貸借契約や融資手続など、必要事項を記載して全体の流れが把握できるように作成すること。必要に応じて欄を加えて作成すること。
|  | 平成26年度 | [7 empty] | 平成27年度 | [11 empty] | 平成28年度
|  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
都有地 公募 | 公募申込・都有地貸付等 | 平成26年度 10: 応募申込・借受申請書提出; 平成27年度 4: 借受予定者 決定; 平成27年度 5: 契約 締結; 平成27年度 6: 土地 貸付
設計・工事 | 設計・監理業務 | 平成26年度 9: 基本設計; 平成27年度 5: 実施設計; 平成27年度 9: 管理業務
| 契約・建築工事 | 平成27年度 9: 入札 契約 着工; 平成28年度 6: 竣工
補助金 ・認可 | 補助協議・交付申請等 | 平成28年度 7: 交付申請; 平成28年度 8: 交付決定; 平成28年度 9: 請求
[12 empty] | 申請提出 |  | 内示 | [6 empty] | 中間検査 | [5 empty] | 支払
[14 empty] | ★ | [11 empty] | 実績報告 | 額の確定
| 設置認可・指定申請等 | 平成28年度 7: 指定申請
指定
住民説明 | 自治会及び住民同意 | 平成26年度 11: 個別接触禁止; 平成27年度 4: 住民説明会及び戸別訪問（期間に限らず適宜実施。なお、設計変更を行う場合は再度実施すること。）; 平成28年度 7: 開設に伴う説明会及び訪問
建築確認等 | 建築確認・消防署等との協議 | 平成26年度 8: 事前 確認; 平成27年度 8: 事前 協議; 平成27年度 9: 建築確認申請; 平成28年度 6: 完了検査
建築確認
記入例